**ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО ДОСТИЖЕНИЮ ПОКАЗЕЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ»**

|  |
| --- |
| **Наименование портфеля проектов «ОБРАЗОВАНИЕ»** |
| **Наименование проекта «Успех каждого ребенка»**  |
| **Наименование показателя 2.1. «Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет)» (%), базовое значение – 71,8** |
| **2019** | **72** | 1. Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ, в том числе адаптированных;2. Функционирование системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (далее – ПФДО), привлечение в систему индивидуальных предпринимателей;3. Увеличение охвата детей дополнительным образованием в ОО, в том числе на договорной основе. | 01.01.2019(далее ежегодно) | 31.12.2019(далее ежегодно) | **Подтверждающий документ:**Аналитическая справка **Характеристика** **результата:**1. Мониторинг реализации дополнительных общеобразовательных программ, в том числе адаптированных.2. Увеличение количества сертификатов ПФДО, в том числе выданных для реализации сертифицированных программ индивидуальными предпринимателями.3.Увеличение охвата детей дополнительным образованием в ОО и достижение целевого показателя, в том числе на договорной основе  | Заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы образования, культуры, спорта, молодежной политики, связей с общественностью и социальные вопросы, опеки и попечительства | Муштаева Ирина Николаевна – специалист-эксперт отдела по общему и дополнительному образованию управления образования Администрации города Когалыма |
| **2020** | **75** |
| **2021** | **76** |
| **2022** | **77** |
| **2023** | **78** |
| **2024** | **80** |
| **Наименование показателя 2.2. «Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации», тыс. человек, нарастающим итогом, базовое значение - 1,04** |
| **2019** | **0,89** | 1. Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ, в том числе адаптированных, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей2. Увеличение охвата детей, программами естественнонаучной и технической направленностей, в том числе на договорной основе | 01.01.2019(далее ежегодно) | 31.12.2019(далее ежегодно) | **Подтверждающий документ:**Аналитическая справка **Характеристика** **результата:**1. Мониторинг реализации дополнительных общеобразовательных программ, в том числе адаптированных, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей2. Увеличение охвата детей программами естественнонаучной и технической направленностей, в том числе на договорной основе | Заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы образования, культуры, спорта, молодежной политики, связей с общественностью и социальные вопросы, опеки и попечительства | Муштаева Ирина Николаевна – специалист-эксперт отдела по общему и дополнительному образованию управления образования Администрации города Когалыма |
| **2020** | **0,94** |
| **2021** | **1,32** |
| **2022** | **1,5** |
| **2023** | **1,82** |
| **2024** | **1,93** |
| **Наименование показателя «2.3. Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию» млн. человек, базовое значение - 0** |
| **2019** | 0, 002 | 1. Участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ» и «Уроки настоящего», направленных на раннюю профориентацию2. Увеличение количества детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» и «Уроки настоящего» | 01.01.2019(далее ежегодно) | 31.12.2019(далее ежегодно) | **Подтверждающий документ:**Аналитическая справка **Характеристика** **результата:**1. Мониторинг участия в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» и «Уроки настоящего» направленных на раннюю профориентацию2. Увеличение количества участников открытых онлайн-уроков | Заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы образования, культуры, спорта, молодежной политики, связей с общественностью и социальные вопросы, опеки и попечительства | Дроздова Татьяна Вячеславна – главный специалист отдела по общему и дополнительному образованию управления образования Администрации города Когалыма |
| **2020** |  0, 0033 |
| **2021** | 0,0058 |
| **2022** | 0,0058 |
| **2023** | 0,0058 |
| **2024** | 0,0065 |
| **Наименование показателя 2.4. «Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»** нарастающим итогом, тыс. человек, базовое значение - 0 |
| **2019** | 0,018 | 1. Обеспечение условий для прохождения тестирования учащимися 6-11 классов на платформе «Билет в будущее»2. Взаимодействие профессиональных образовательных организаций с общеобразовательными учреждениями в части проведения профориентационных мероприятий (профессиональные пробы)3. Построение индивидуального образовательного маршрута в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 01.01.2019(далее ежегодно) | 31.12.2019(далее ежегодно) | **Подтверждающий документ:**Аналитическая справка **Характеристика** **результата:**1. Мониторинг прохождения тестирования учащимися 6-11 классов на платформе «Билет в будущее» | Заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы образования, культуры, спорта, молодежной политики, связей с общественностью и социальные вопросы, опеки и попечительства | Дроздова Татьяна Вячеславна – главный специалист отдела по общему и дополнительному образованию управления образования Администрации города Когалыма |
| **2020** | 0,036 |
| **2021** | 0,054 |
| **2022** |  0,072 |
| **2023** | 0,09 |
| **2024** | 0,097 |
| **Наименование проекта "Цифровая образовательная среда"** |
| **Наименование показателя 4.2. «Доля обучающихся, по программам общего образования, дополнительного образования и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент», %, базовое значение - 0** |
| 2019 | 5 | Учет детей, обучающихся по индивидуальному плану обученияс использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | 01.09.2019 (далее ежегодно) |  | **Подтверждающий документ:** аналитическая справка **Характеристика результата:**Сравнительная таблица по учету количества детей, педагогов, программ, задействованных в реализации индивидуальных планов/программ | Заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы образования, культуры, спорта, молодежной политики, связей с общественностью и социальные вопросы, опеки и попечительства | Верховская Елена Анатольевна - специалист-эксперт отдела по организационно-педагогической деятельности управления образования Администрации города Когалыма |
| 2020 | 15 |
| 2021 | 30 |
| 2022 | 50 |
| 2023 | 80 |
| 2024 | 90 |
| **Наименование показателя 4.3. «Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций процент», %, базовое значение – 0** |
| 2019 | 10 | Осуществление образовательной деятельности с использованием информационно-сервисной платформы | 01.10.2019 | 01.04.2020 (далее ежегодно) | **Подтверждающий документ:** регистрация образовательных организаций в системе. **Характеристика результата:** работа образовательной организации в данной системе | Заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы образования, культуры, спорта, молодежной политики, связей с общественностью и социальные вопросы, опеки и попечительства | Верховская Елена Анатольевна - специалист-эксперт отдала по организационно-педагогической деятельности управления образования Администрации города Когалыма |
| 2020 | 15 |
| 2021 | 40 |
| 2022 | 60 |
| 2023 | 85 |
| 2024 | 95 |
| **Наименование показателя 4.4. «Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент), %, базовое значение – 0** |
| 2019 | 1 | Использование федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования | 01.11.2019 | 01.04.2020 (далее ежегодно) | **Подтверждающий документ:** мониторинг информации по использованию цифровых ресурсов в образовательной деятельности **Характеристика результата:** увеличение детей, использующих цифровые платформы, повышение качества по отдельным предметам. | Заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы образования, культуры, спорта, молодежной политики, связей с общественностью и социальные вопросы, опеки и попечительства | Верховская Елена Анатольевна - специалист-эксперт отдала по организационно-педагогической деятельности управления образования Администрации города Когалыма |
| 2020 | 3 |
| 2021 | 5 |
| 2022 | 10 |
| 2023 | 15 |
| 2024 | 20 |
| **Наименование показателя 4.5. «Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), %, базовое значение – 0** |
| **2019** | **3** | Проведение мониторинга прохождения курсов повышения квалификации | 01.07.2019 (далее ежегодно) | 31.12.2019 (ежегодно)  | **Подтверждающий документ:** аналитическая справка **Характеристика результата:** учет педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации с использованием «одного окна».  | Заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы образования, культуры, спорта, молодежной политики, связей с общественностью и социальные вопросы, опеки и попечительства | Верховская Е.А.,Ширшова Наталья Сергеевна - специалисты-эксперты отдала по организационно-педагогической деятельности управления образования Администрации города Когалыма |
| **2020** | **5** |
| **2021** | **10** |
| **2022** | **25** |
| **2023** | **35** |
| **2024** | **50** |
| **Наименование проекта «Социальная активность»** |
| **Наименование показателя 8.1. «Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования, накопительным итогом», млн. человек, базовое значение – 0,00169 млн. человек (1690 чел.)** |
| **Год** | **Целевое значение** | **Наименование** **мероприятия,****контрольной точки для достижения целевого значения** | **Сроки реализации** | **Подтверждающий документ и характеристика** **результата** | **Ответственный заместитель главы города Когалыма за направление** | **Ответственный исполнитель структурного подразделения Администрации города Когалыма** |
| **Начало** | **Окончание** |
| **2019** | **0,002917**  | 1. Увеличение количества мероприятий, для привлечения обучающихся образовательных организаций в деятельность волонтерских объединений2. Проведение уроков, посвященных социальной активности и добровольчеству в образовательных организациях города Когалыма3. Добровольцы города Когалыма зарегистрированы в автоматизированной системе сопровождения добровольческой деятельности в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» «Добровольцы России»  | 01.01.2019(далее ежегодно) | 31.12.2019(далее ежегодно) | **Подтверждающий документ:**Аналитическая справка **Характеристика** **результата:** 1. Увеличение количества мероприятий.2. Не менее двух раз в год проводятся уроки, посвящённые социальной активности и добровольчеству в образовательных организациях города Когалыма. 3. осуществляется размещение не менее 2-х информационных материалов, направленных на популяризацию, продвижение и разъяснения использования ЕИС «Добровольцы России» и электронной волонтёрской книжки; разработана памятка для волонтёров по регистрации в ЕИС «Добровольцы России» | Заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы образования, культуры, спорта, молодежной политики, связей с общественностью и социальные вопросы, опеки и попечительства | Муштаева Ирина Николаевна – специалист-эксперт отдела по общему и дополнительному образованию управления образования Администрации города Когалыма |
| **2020** | **0,004547** |
| **2021** | **0,006263** |
| **2022** | **0,008064** |
| **2023** | **0,009918** |
| **2024** | **0,011874** |
| **Наименование показателя 8.2. «Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность», %, базовое значение - 10** |
| **2019** | **14** | 1. Проведение координационных встреч (круглые столы, совещания) по развитию волонтёрского движения среди добровольцев, руководителей детско-юношеских и молодёжных объединений, ответственных лиц Администрации г. Когалыма2. Организация мероприятий добровольческого характера, предполагающих проявление социальной активности жителей г. Когалыма 3.Актуализация реестра добровольческих объединений города Когалыма4. Ежегодная организация в городе Когалыме мероприятий Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» 5. Ежегодно проходят уроки, посвященные социальной активности и добровольчеству в образовательных организациях города Когалыма6. Ежегодная организация участие жителей г. Когалыма в региональном этапе Всероссийского конкурса «Доброволец России»7. Ежегодная организация участия добровольцев г. Когалыма не менее, чем в одном окружном мероприятии, направленном на вовлечение граждан в добровольческую деятельность8. Добровольцы города Когалыма зарегистрированы в автоматизированной системе сопровождения добровольческой деятельности в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» «Добровольцы России» и проинформированы о возможностях использования электронной волонтёрской книжки9.Разработка предложений о мерах поощрения (благодарность, нагрудный (почётный) знак и др.) для добровольцев и руководителей добровольческих команд г. Когалыма, направленных на стимулирование граждан к участию в добровольческой, общественнополезной деятельности, популяризацию добровольчества и социальной активности населения. | 01.01.2019(далее ежегодно) | 31.12.2019(далее ежегодно) | 1. **Подтверждающий документ:** информационная справка. Характеристика результата: ежегодно проведено не менее 2-х встреч (круглых столов, совещаний) по развитию волонтёрского движения среди добровольцев, руководителей детско-юношеских и молодёжных объединений, ответственных лиц Администрации г. Когалыма
2. **Подтверждающий документ:** информационная справка.

Увеличился охват жителей г. Когалыма, вовлечённых в мероприятия добровольческого характера"1. **Подтверждающий документ:** информационная справка. Характеристика результата: наличие актуального реестра добровольческих объединений города Когалыма
2. **Подтверждающий документ:** информационная справка. Характеристика результата: ежегодно в городе Когалыме проведено не менее 3 мероприятий ВОД «Волонтёры Победы».
3. **Подтверждающий документ**: информационная справка. Характеристика результата: не менее двух раз в год проводятся уроки, посвящённые социальной активности и добровольчеству в образовательных организациях города Когалыма. Создание эффективной системы развития добровольчества в школах, повышение уровня мотивации школьников и педагогов к участию в волонтерской деятельности
4. **Подтверждающий документ:** информационная справка. Характеристика результата: ежегодно проведена широкая информационная кампания о Всероссийском конкурсе «Доброволец России» с привлечением СМИ
5. **Подтверждающий документ:** информационная справка. Характеристика результата: обеспечено ежегодное участие добровольцев г. Когалыма не менее, чем в одном окружном мероприятии, направленном на вовлечение граждан в добровольческую деятельность
6. **Подтверждающий документ:** информационная справка.

Характеристика результата: увеличилось число добровольцев города Когалыма, зарегистрированных в ЕИС «Добровольцы России» и проинформированных о возможностях ЕИС "Добровольцы России""1. **Подтверждающий документ:** информационная справка.

Характеристика результата: направлено обращение к главе г. Когалыма с предложениями о мерах поощрения (благодарность, нагрудный (почётный) знак и др.) для добровольцев и руководителей добровольческих команд г. Когалыма, направленных на стимулированиеграждан к участию в добровольческой, общественнополезной деятельности, популяризациюдобровольчества и социальной активности населения  | Заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы образования, культуры, спорта, молодежной политики, связей с общественностью и социальные вопросы, опеки и попечительства | Ахрамович Евгения Анатольевна, начальник отдела молодёжной политики УКСиМП Администрации города КогалымаНагимова Екатерина Владимировна, старший инспектор отдела молодёжной политики УКСиМП Администрации города КогалымаМуштаева Ирина Николаевна, специалист-эксперт отдела по общему и дополнительному образованию управления образования Администрации города Когалыма |
| **2020** | **16** |
| **2021** | **17** |
| **2022** | **18** |
| **2023** | **19** |
| **2024** | **20** |
| **Наименование показателя 8.3. «Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в субъекте Российской Федерации», %, базовое значение – 10** |
| **2019** | **30** | 1. Организация клубной деятельности, направленной на развитие творчества в молодёжной среде2. Организация мероприятий, направленных на развитие творческой деятельности 3. Организация вручения премии главы города Когалыма в сфере реализации молодёжной политики в городе Когалыме (в номинации «За успехи в творчестве»)4. Организация участия в творческой деятельности в рамках дополнительного образования5. Информирование молодёжи о конкурсах, входящих в платформу «Россия – страна возможностей» | 01.01.2019(далее – ежегодно) | 31.12.2019 (далее – ежегодно) | **Подтверждающий документ:** Информационная справка **Характеристика результата:**Подтверждающий документ: Информационная справка Характеристика результата:1. Осуществление деятельности клубных формирований творческой направленности 2. Увеличился охват молодёжи мероприятиями, направленными на развитие творческой деятельности3. Вручение премии главы города Когалыма в сфере реализации молодёжной политики в городе Когалыме в номинации «За успехи в творчестве»4. Участие в творческой деятельности в рамках дополнительного образования5. Проведение не менее 2 мероприятий по информированию целевых групп о конкурсах, входящих в платформу "Россия - страна возможностей" | Заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы образования, культуры, спорта, молодежной политики, связей с общественностью и социальные вопросы, опеки и попечительства | Бортэ Наталия Михайловна, специалист-эксперт отдела молодёжной политики Управления культуры, спорта и МП Администрации г. КогалымаМуштаева Ирина Николаевна, специалист-эксперт отдела по общему и дополнительному образованию Управления образования Администрации г. Когалыма |
| **2020** | **33** |
| **2021** | **36** |
| **2022** | **39** |
| **2023** | **42** |
| **2024** | **45** |