|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование портфеля проектов «ОБРАЗОВАНИЕ»** | | | | | | | |
| **Наименование проекта «Поддержка семей, имеющих детей»** | | | | | | | |
| **Наименование показателя 3.1. «Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее – НКО)», нарастающим итогом с 2019 года, млн. единиц, базовое значение–0 (ед.)** | | | | | | | |
| **2019** | 0,000123 | 1. Утверждение реестра консультационных пунктов/центров, функционирующих на базе дошкольных образовательных организаций, в которых проводится работа с родителями (законными представителями) по вопросам воспитания, обучения и развития детей дошкольного возраста 2.Размещение/обновление информации о деятельности консультационных пунктов/центров на сайте Управления образования Администрации города Когалыма, на сайтах ДОО 3. Получение родителями (законными представителями) услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 4. Проведение мониторинга количества услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее-НКО) | апрель 2019, далее ежегодно | 31.12.2019, далее ежегодно | **Подтверждающий документ:** информационно- аналитический отчет дошкольных образовательных организаций и управления образования.  **Характеристика результатов:**  мониторинг услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций | Заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы образования, культуры, спорта, молодежной политики, связей с общественностью и социальные вопросы, опеки и попечительства | Есаулкова Любовь Евгеньевна главный специалист отдела дошкольного образования управления образования  Администрации города Когалыма |
| **2020** | 0,000246 |
| **2021** | 0,000369 |
| **2022** | 0,000492 |
| **2023** | 0,000615 |
| **2024** | 0,000738 |
| **Наименование показателя 3.2. «Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги», %, базовое значение -0** | | | | | | | |
| **2019** | 0 | 1. Получение родителями (законными представителями) услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 2. Проведение мониторинга качества услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги | 17.04.2019 | 31.12.2019  (далее ежегодно) | **Подтверждающий документ:** информационно- аналитический отчет дошкольных образовательных организаций и Управления образования.  **Характеристика результатов:**  Мониторинг доли граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги. | Заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы образования, культуры, спорта, молодежной политики, связей с общественностью и социальные вопросы, опеки и попечительства | Есаулкова Любовь Евгеньевна – главный специалист отдела дошкольного образования управления образования Администрации города Когалыма |
| **2020** | 55 |
| **2021** | 60 |
| **2022** | 65 |
| **2023** | 75 |
| **2024** | 85 |